## Sheet1
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-16 to 2022-06-16
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-16 | 2022-04-20
2 | Xác định yêu cầu | 2022-04-21 | 2022-04-28
3 | Phân tích thiết kế | 2022-04-29 | 2022-05-06
4 | Xây dựng các chức năng | 2022-05-07 | 2022-05-23
5 | Tích hợp và kiểm thử | 2022-05-24 | 2022-05-28
6 | Vận hành | 2022-05-29 | 2022-05-29
7 | Kết thúc dự án | 2022-05-30 | 2022-05-30